## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Mantener el registro de un nuevo usuario | El usuario puede acceder y aprovechar de los beneficios que ofrece el aplicativo | Para acceder a todas las funciones que brinda el programa. | Piedad Gallardo | > Validación del user y contraseña del usuario. > Creación de un Log In para el ingreso del usuario según sus credenciales | Gerardo Troya | 3 | - | Alta | No iniciado | Prueba con Usuario y Contraseña de administrador y empleados. | - | Registro de un nuevo usuario
REQ002 | Mantener organizado el inventario. | Conocer el número de unidades de cada prenda. | Para conocer el stock disponible | Piedad Gallardo | > Llevar un registro detallado de los productos (talla). > Llevar un registro de la cantidad de stock que hay sobre un respectivo producto. | Daniel Palacios | 6 | - | Alta | No iniciado | Prueba comparando los datos obtenidos con los registros previos. | - | Organización de Inventario.
REQ003 | Crear un sistema de fácil uso. | Que el programa desarrollado sea simple y efectivo. | Para agilizar el proceso de compra y venta de mercadería. | Piedad Gallardo | > Crear una interfaz con las opciones solicitadas por el Product Owner. > Simplificar la interfaz para ser intuitiva de emplear. | Gerardo Troya | 6 | - | Alta | No iniciado | Presentando el prototipo al cliente y que este evalúe lo intuitivo del programa. | - | Sistema fácil de utilizar.
REQ004 | Crear un menú de herramientas intuitivo. | Que las funciones del programa organizadas en un menú sean intuitivas y que trabajen conforme a sus necesidades. | Para agilizar el proceso de consulta de cada elemento del stock. | Piedad Gallardo | > Creación de un menú claro sobre las características del programa. > Implemenentación de opciones simplificadas que les permitan ser más intuitivas. | Gerardo Troya | 4 | - | Alta | No iniciado | Prueba presentando el prototipo al cliente y a usuarios para que estos evalúen la simplicidad de las opciones presentadas en el menú. | - | Sistema Intuitivo-Menú de Herramientas.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Piedad Gallardo |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Gerardo Troya
| QUE | Que las funciones del programa organizadas en un menú sean intuitivas y que trabajen conforme a sus necesidades. |  | PARA QUE | Para agilizar el proceso de consulta de cada elemento del stock. |  | COMO | > Creación de un menú claro sobre las características del programa. > Implemenentación de opciones simplificadas que les permitan ser más intuitivas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema Intuitivo-Menú de Herramientas.
| PRUEBA |  | Prueba presentando el prototipo al cliente y a usuarios para que estos evalúen la simplicidad de las opciones presentadas en el menú. |  |  | COMENTARIOS | -