## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | El usuario pueda acceder y aprovechar de los benefcicios que ofrece el aplicativo | ACCEDER A TODAS LAS FUNCIONES QUE BRINDA EL PROGRAMA | SOLO EL ADMINISTRADOR COMO GERENTE Y LOS EMPLEADOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ002 | ORGANIZACIÓN DE INVENTARIO | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | CONOCIMIENTO DEL NUMERO DE CADA PRENDA | SABER EL STOCK | SE DETALLA LA CANTIDAD Y TALLAS DE LOS PRODUCTOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ003 | SISTEMA FACIL DE UTILIZAR | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | QUE EL PROGRAMA DESARROLLADO SEA SIMPLE Y EFECTIVO | AGILIZAR PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA | SISTEMA AMIGABLE PARA CUALQUIER PERSONA, SIN NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS AVANZADOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ004 | SISTEMA INTUITIVO-MENU DE HERRAMIENTAS | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA ORGANIZADAS EN UN MENU DEBEN SER INTUITIVAS Y QUE TRABAJEN CONFORME A SUS NECESIDADES | AGILIZAR EL PROCESO DE CONSULTA DE CADA ELEMENTO DEL STOCK, CON UN MENU FACIL DE UTILIZAR | OPCIONES INTUITIVAS EN EL MENU Y DE FÁCIL ENTENDIMIENTO | ALTA | Sin Comenzar

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validación de Perfiles de Usuario | Administrador/Residente | Privacidad en los datos de acuerdo al perfl de usuario. | Mantener los datos de cada inquilino sin tergiversados, solo la tesorera tenga el control total y el residente solo lectura de los suyos. | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 4
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 7
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 10
[7 empty] | Total | 36

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.